## backlog
TaskID | Sprint | Status | User Story ID | Acceptance Criteria | Description | Priority | Technical instruction
1 | 1 | Done | N/A | Setup | Projectstructuur opzetten | Must | Maken van package "euronoom" + Git repository initializeren en linken met github
2 | 1 | Done | N/A | Setup | Hoofdmeny structuur | Must | Maken van while(true)loop in de main meth en een scanner voor de menus
3 | 1 | Done | US-Registreren | Scen 1 & 2 | Class Persoon & Passagier | Must | Maken van abstracte klasse
Passagier erft van persoon en toevoegen van e-mail en
passwoord.
4 | 1 | Done | US-Registreren | Scen 1 & 2 | Registratie Flow | Should | Gebruik Scanner in EuromoonApp om gegevens op te vragen en maken van een Passagier object en voeg toe aan ArrayList
5 | 1 | Done | US-Inloggen | Scen 1 & 2 | Inlog Validatie | Must | Loop door de passagierslijst. Controleer of ingevoerde email en wachtwoord overeenkomen met een opgeslagen passagier
6 | 1 | Done | US-Bestemming | Scen 1 & 2 | Class Reis & Trein | Must | Maken van object Reis met velden: Vertrek, Aankomst, Tijdstip en een Trein object. Sla reizen op in een ArrayList
7 | 1 | Done | US-Bestemming | Scen 1 & 2 | Bestemming Kiezen | Must | Toon beschikbare bestemmingen (Londen/Parijs). Valideer of de input van de gebruiker klopt
8 | 1 | Done | US-Beschikb. | Scen 1 & 2 | Trein Capaciteit Logica | Should | Implementeer methode berekenVrijePlaatsen() in Reis: capaciteit - verkochteTickets.size(). Toon dit in het menu.
9 | 1 | Done | US-Beschikb. | Scen 1 & 2 | Vrije Plaatsen Berekening | Must | Bereken in Trein de capaciteit op basis van model (Class 373/374) en wagons. Formule: 80 + (wagons * 50)
10 | 1 | Done | US-Kopen | Scen 1 & 2 | Class Ticket | Must | Maak class Ticket die een Passagier koppelt aan een prijs en bevestigingsstatus
11 | 1 | Done | US-Kopen | Scen 1 & 2 | Aankoop Logica | Must | Bij bevestiging ("JA") nieuw Ticket toevoegen aan de lijst van de Reis. Bij "NEE" terug naar menu
12 | 1 | Done | US-Overzicht | Scen 1 & 2 | Bevestiging of Annuleren | Must | Toon ticket details. Bij annuleren removeIf gebruiken. Bij bevestigen isBevestigd = true zetten.
13 | 1 | Done | N/A | N/A | Class Personeel (Extra) | Must | Bij bevestiging ("JA") nieuw Ticket toevoegen aan de lijst van de Reis. Bij "NEE" terug naar menu
14 | 1 | Done | N/A | N/A | Personeel Validatie | Must | Maak class Personeel extends Persoon met velden voor 'functie' en 'certificaten' (nodig voor veiligheid).
15 | 1 | Done | N/A | N/A | Export Boardinglijst | Nice | Gebruik FileWriter om een .txt bestand te genereren met namen van passagiers (Boardinglijst).
16 | 1 | Done | US-Uitloggen | Scen 1 & 2 | Uitleg Functie | Should | Zet ingelogdePassagier terug op null en keer terug naar het hoofdmenu